КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2014 года                   № 87             п. Северный

Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых

администрацией Северного сельского поселения

Павловского района

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных  и муниципальных  услуг »,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», постановлением администрации Северного сельского поселения Павловского района от 16 сентября  2014 года № 86 «Об утверждении реестра  муниципальных услуг  предоставляемых администрацией Северного  сельского поселения Павловского района», постановляю:

1. Утвердить  план-график   перехода   на   предоставление   муниципальных   услуг   в   электронной  форме, предоставляемых администрацией Северного  сельского поселения Павловского района (прилагается).

2. Специалисту II категории администрации Северного сельского поселения (Николаенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте Северного сельского поселения Павловского района .

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Исполняющий обязанности главы Северного

сельского поселения Павловского района

Л.Е.Аксёнова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Северного сельского поселения

Павловского район

от 16.09.2014 года № 87

ПЛАН-ГРАФИК

перехода на предоставление услуг в электронной форме,

предоставляемых администрацией Северного  сельского поселения

Павловского района

| № п/п | Наименование услуги предоставляемой администрацией Северного сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге на официальном сайте администрации Северного сельского поселения Павловского района | II этап Размещение на официальном сайте администрации Северного сельского поселения форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала муниципальных услуг Краснодарского края | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием Портала муниципальных услуг Краснодарского края | V этап Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде на Портале муниципальных услуг Краснодарского края, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Рассмотрение обращений граждан в администрации Северного сельского поселения Павловского района | Аксенова Л.Е | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 2 | Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества | Мороз С.И | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 3 | Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального строительства | Мороз С.И | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 4 | Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства | Мороз С.И | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 5 | Выдача градостроительных планов земельных участков | Мороз С.И | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 6 | Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Николаенко С.И | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 7 | Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях отдельных категорий граждан | Николаенко С.И | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 8 | Предоставление выписок из похозяйственной книги | Аксенова Л.Е | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 9 | Предоставление копий правовых актов администрации Северного сельского поселения | Аксенова Л.Е | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 10 | Изменение вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства | Мороз С.И | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 11 | Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке | Николаенко С.И | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 12 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | Мороз С.И | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 13 | Об утверждении административного регламента администрации Северного сельского поселения Павловского района по предоставлению муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий» | Николаенко С.И | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 14 | Согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации | Мороз С.И | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 15 | Выдача порубочного билета на территории Веселовского сельского поселения Павловского района | Мороз С.И | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 16 | Выдаче разрешения на право организации розничных рынков на территории Северного сельского поселения Павловского района | Авраменко И.В | 01.08.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |
| 17 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Николаенко С.И | 11.09.2014 | 01.01.2015 | До 01.12.2014г. | До 01.01.2015 г. |  |

* - при изменении объемов финансирования в бюджете Северного  сельского поселения сроки реализации мероприятий плана-графика могут быть сокращены.

Специалист II категории администрации

Северного  сельского поселения

С.И.Николаенко