Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района на 2017-2029 годы

Город Ростов-на-Дону

2017 год

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района на 2017-2029 годы

Разработчик: ООО «Технологии Сколково»

Директор Н.В. Гуназа _____________

М.П.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ………………………………………………………………...….стр. 5

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА ……………………………………………………стр.9

3. ПЕРЕЧНИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА, (СГРУПИРОВАННЫЕ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ) С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ, ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ (ВИД, НАЗНАЧЕНИЕ, МОЩНОСТЬ (ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ) ПЛОЩАДЬ, КАТЕГОРИЯ И ДР.), СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ (С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ), ОТВЕТСТВЕННЫХ ПО КАЖДОМУ РАЗДЕЛУ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ …стр.17

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА …………………………………стр.17

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА (УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПО КАЖДОМУ МЕРОПРИЯТИЮ И ПО КАЖДОМУ ВИДУ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ) ……………стр.18

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ, В ТОМ ЧИСЛЕ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ РАСЧЕТНОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА УСЛУГАМИ В ОБЛАСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, КУЛЬТУРЫ, В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА .стр.20

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ……………стр.21

Приложение. Перечень мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района на 2017-2029 годы …………………………………….стр.23

- ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района на 2017-2029 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральный план Северного сельского поселения Павловского района (далее по тексту – Генеральный план). |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Северного сельского поселения Павловского района, 352062, Краснодарский край, Павловский район, посёлок Северный, ул. Юбилейная, 6, телефон: 8(86191)4-06-56, электронный адрес: severpos@mail.ru сайт: http://sp-severnoe.ru |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | ООО «Технологии Сколково», 344015, ЮФО, г. Ростов-на-Дону, улица 339-ой Стрелковой Дивизии, 21/1 телефон: +7 918 57 333 51 электронный адрес: dicon@rostpromproect.com сайт: www.rostpromproect.com |
| Задачи Программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения на территории Северного сельского поселения Павловского района. Анализ существующего состояния социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района, расчет дополнительной потребности (вместимости) объектов социальной инфраструктуры для реализации Генерального плана. Анализ утвержденной документации по планировке территории Северного сельского поселения Павловского района и составление перечня объектов социальной инфраструктуры, планируемых к размещению. Составление плана мероприятий Программы. Анализ эффективности мероприятий Программы. Организация и контроль проведения работ по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры. |
| Цели Программы | Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры. Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях, относящихся к вопросам местного значения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Детские дошкольные учреждения: 25-40 мест на 1000 жителей. Общеобразовательные школы: 111 мест на 1000 жителей. Внешкольные учреждения: по заданию на проект. Амбулаторно-поликлинические учреждения, стационары всех типов: 50-100 коек/20 % от общего норматива посещений. Станция (выдвижной пункт) скорой медицинской помощи – 1 авто/1000 жителей. Спортивные залы общего пользования, бассейн (открытый и закрытый общего пользования) –80 м2/25 м2 зеркала воды, территория (плоскостные спортивные сооружения) - 0,9 га/1000 жителей. Танцевальные залы 6 мест. Видеозалы, залы аттракционов и игровых автоматов – 3 м2 общей площади, Клубы – 80 м2/1000 человек. Библиотеки – 2-4 тысяч единиц хранения. Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры указаны в таблице № 1 настоящей Программы. В таблице № 1 рассчитано количество объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию за 2017-2029 года. В таблице № 1 рассчитаны целевые показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры на 2029 год (% обеспеченности от нормативов градостроительного проектирования). |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры на территории Северного сельского поселения Павловского района осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств застройщиков при комплексной застройке микрорайонов и частных инвесторов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2029 годы Программа реализуется в один этап: этап расчетный – 2017-2029 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению после принятия бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. Оценка объемов и источников финансирования по видам объектов социальной инфраструктуры представлена в перечне мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района на 2017 - 2029 годы настоящей Программы. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры. Достижение показателей по вместимости объектами социальной инфраструктуры, заложенных Генеральным планом. Повышение уровня обеспеченности населения объектами образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и культуры. |

Таблица № 1. «Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры»

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспеченности на 1000 жителей | Необходимо по норме на текущий момент | Емкость по проекту | Фактическая посещаемость | Обеспеченность фактическая, % | Обеспеченность относительно нормы, % | Необходимо по норме на расчетный срок 2017-2029 года (гр..4+гр. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 25-40 | - | 120 | 120 | 100 | 100 | - |
| Общеобразовательные школы | мест | 111 | - | 670 | 670 | 100 | 100 | - |
| Внешкольные учреждения | место | 7,5 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100 | 27 |
| Поликлиники, амбулатории, стационары | коек/ посещений в смену | 50-100/20 % | 14/75 | 14 коек | 20/75 | 22 | 20 | 34/75 |
| Спортивные залы общего пользования | м2 | 80 | 879 | 879 | 0 | 0 | 0 | 879 |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 /1000 чел. | 9000 | 0 | 8140 | 8140 | 90 | 90 | - |
| Учреждения клубного типа | место | 225 | - | 400 | 400 | 100 | 100 | - |
| Библиотеки | объект | 2 | - | 2 | 2 | 100 | 100 | - |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

Описание социально-экономического состояния Северного сельского

поселения Павловского района, сведения о градостроительной деятельности на территории Северного сельского поселения Павловского района.

Развитие территории Северного сельского поселения Павловского района осуществляется в соответствии с Генеральным планом.

Территория поселка Северный представляет собой 2 планировочных жилых образования разделенных балкой. Основное развитие жилой территории получает южный планировочный жилой район. Развитие жилой застройки на первую очередь предусматривается в юго-западной его части (квартал 009). Жилая застройка на 2029 год предполагается в юго-восточной части южного планировочного района (в квартале 009). Резервные территории для развития жилой застройки планируются в северной части поселка на землях сельскохозяйственного использования в существующих границах населенного пункта. Основная часть территории застраивается малоэтажной усадебной застройкой. Размещение жилой застройки учитывает природные факторы, наличие санитарно-защитных зон, планировочных ограничений. В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными Генеральным планом. Площадь территории жилой зоны на 2029 год составляет 125,10 га.

Поселок Свободный представляет в основном жилую зону в виде улицы, расположенную вдоль автомобильной дороги. Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на 2029 год не предполагается, поэтому Генеральным планом не предусматриваются территории для развития его жилой застройки.

Жилая зона хутора Красный представлена улицей вытянутой вдоль балки, с выходом к ней огородами. Жилая застройка получает развитие в северном направлении. Здесь предусмотрены территории для первой очереди строительства (до 2019 года) и на расчетный срок (до 2029 года). Планируется строительство индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет 157,35га

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры для территорий перспективного строительства приведен в таблице № 1 Программы.

Местные нормативы градостроительного проектирования Северного сельского поселения Павловского района (далее-НГП) утверждены Решением Совета от 03.03.2014 года № 73/197.

Численность населения на 01.01.2017 года составила 2,165 тысяч человек.

В соответствии с Генеральным планом, среднегодовая численность населения определена в таблице № 2 «Результаты демографического прогноза»

Таблица № 2. «Результаты демографического прогноза»

| Сельское поселение Павловского района | 2017 год | 2020 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Северное | 2165 | 2165 | 2510 |

В Генеральном плане расчет вместимости объектов социальной инфраструктуры на расчетный срок - 2029 год выполнен с учетом прогнозируемой численности населения 2510 человек (таблица № 1 Программы). Нормативно-правовая база Северного сельского поселения Павловского района в области градостроительной деятельности достаточна для функционирования и устойчивого развития социальной инфраструктуры.

2.1. Характеристика существующего состояния в области образования

Таблица № 3 «Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района, сложившейся уровень обеспеченности населения услугами в области образования».

| Наименование | Единица мощности | Мощность проектная | Посещаемость фактическая | Степень загрузки объекта, % | Состояние | Износ, % | Д[-]/И[+] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский сад № 8 п. Северный | мест | 120 | 120 | 100 | удовлетворительное | >20 | - |
| МБОУ СОШ № 7 п. Северный | мест | 335 | 335 | 100 | удовлетворительное | >20 | - |
| МБОУ ООШ № 19 х. Красный | мест | 335 | 335 | 100 | удовлетворительное | >20 | - |

В таблице № 4 приведен расчет дополнительной потребности (вместимости) учреждений образования Северного сельского поселения Павловского района и определен процент % обеспеченности местами в учреждениях.

Таблица № 4 «Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в области образования с учетом объема планируемого жилищного строительства».

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспеченности на 1000 жителей | Необходимо по норме на текущий момент | Емкость по проекту | Фактическая посещаемость | Обеспеченность фактическая, % | Обеспеченность относительно нормы, % | Необходимо по норме на расчетный срок 2017-2029 года (гр..4+гр. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 25-40 | - | 120 | 120 | 100 | 100 | - |
| Общеобразовательные школы | мест | 111 | - | 670 | 670 | 100 | 100 | - |
| Внешкольные учреждения | место | 7,5 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100 | 27 |

2.2. Характеристика существующего состояния в области здравоохранения

Таблица № 5 «Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района, сложившейся уровень обеспеченности населения услугами в области здравоохранения»

| Наименование | Единица мощности | Мощность проектная | Фактическая посещаемость | Степень загрузки объекта, % | состояние | Износ, % | Дефицит [-]/ Излишек [+] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участковая амбулатория п. Северный | посещений в сутки/койки | 14/75 | 14/75 | 100 | удовлетворительное | >20% | - |

В таблице № 6 приведен расчет дополнительной потребности (вместимости) учреждений здравоохранения в Северном сельском поселении Павловского района и определен процент % обеспеченности местами в учреждениях здравоохранения.

Таблица № 6 «Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в области здравоохранения с учетом объема планируемого жилищного строительства».

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспеченности на 1000 жителей | Необходимо по норме на текущий момент | Емкость по проекту | Фактическая посещаемость | Обеспеченность фактическая, % | Обеспеченность относительно нормы, % | Необходимо по норме на расчетный срок 2017-2029 года (гр..4+гр. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поликлиники, амбулатории, стационары | коек/ пос. в смену | 50-100/20 % | 14/75 | 14 коек | 20/75 | 22 | 20 | 34/75 |

2.3. Характеристика существующего состояния в области физической культуры и массового спорта

Таблица № 7 «Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района, сложившейся уровень обеспеченности населения услугами в области физической культуры и массового спорта»

| Наименование | Единица мощности | Мощность проектная | Мощность фактическая | Степень загрузки объекта, % | Состояние | Износ, % | Дефицит[-]/ Излишек [+] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2/1000 человек | 8140 | 8140 | 100 | удовлетворительное | 20% | - |

В таблице № 8 приведен расчет дополнительной потребности (вместимости) учреждений физической культуры и массового спорта Северного сельского поселения Павловского района и определен процент % обеспеченности местами в учреждениях физической культуры и массового спорта.

Таблица № 8 «Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта с учетом объема планируемого жилищного строительства».

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспеченности на 1000 жителей | Необходимо по норме на текущий момент | Емкость по проекту | Фактическая посещаемость | Обеспеченность фактическая, % | Обеспеченность относительно нормы, % | Необходимо по норме на расчетный срок 2017-2029 года (гр..4+гр. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы общего пользования | м2 | 80 | 879 | 879 | 0 | 0 | 0 | 879 |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 /1000 чел. | 9000 | 0 | 8140 | 8140 | 90 | 90 | - |

2.4. Характеристика существующего состояния в области культуры

Таблица № 9 «Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района, сложившейся уровень обеспеченности населения услугами в области культуры».

| Наименование | Единица мощности | Мощность проектная | Фактическая посещаемость | Степень загрузки объекта, % | Состояние | Износ, % | Дефицит[-]/ Излишек [+] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социально- культурный центр Северного сельского поселения Павловского района (библиотека) п. Северный | мест | 200 | 200 | 100 | удовлетворительное | 20 | - |
| Клуб и библиотека х. Красный | тысяч томов | 200 | 200 | 100 | удовлетворительное | 20 | - |

В таблице № 10 приведен расчет дополнительной потребности (вместимости) учреждений культуры в Северном сельском поселении Павловского района и определен процент % обеспеченности местами в учреждениях физической культуры и массового спорта.

Таблица № 10 «Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в области культуры с учетом объема планируемого жилищного строительства и в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры».

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспеченности на 1000 жителей | Необходимо по норме на текущий момент | Емкость по проекту | Фактическая посещаемость | Обеспеченность фактическая, % | Обеспеченность относительно нормы, % | Необходимо по норме на расчетный срок 2017-2029 года (гр..4+гр. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения клубного типа | место | 225 | - | 400 | 400 | 100 | 100 | - |
| Библиотеки | объект | 2 | - | 2 | 2 | 100 | 100 | - |

Для функционирования и развития социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района в Администрации Северного сельского поселения Павловского района разработана следующая нормативно-правовая база:

- Генеральный план Северного сельского поселения Павловского района;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Северного сельского поселения Павловского района утверждены Решением Совета от 03.03.2014 года № 73/197;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №

1063-р «О Социальных нормативах и нормах»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р «Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения»;

- Приказ Министерства регионального развития России от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

- ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания»,

- НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны, утвержденные заместителем Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в действие Приказом Главного управления государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.

- Устав Северного сельского поселения Павловского района.

Данная нормативно-правовая база является необходимой и достаточной

для дальнейшего функционирования и развития социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района.

3. ПЕРЕЧНИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА, (СГРУПИРОВАННЫЕ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ) С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ, ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ (ВИД, НАЗНАЧЕНИЕ, МОЩНОСТЬ (ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ) ПЛОЩАДЬ, КАТЕГОРИЯ И ДР.), СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ (С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ), ОТВЕТСТВЕННЫХ ПО КАЖДОМУ РАЗДЕЛУ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района на 2017 - 2029 годы, представлен в приложении к Программе.

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

Финансирование проектирования, строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории Северного сельского поселения Павловского района осуществляется в рамках регионального и местного бюджетов.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению после принятия бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Программы составляет 60305,80 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 3000,0 тыс. рублей;

2018 год – 7163,225 тыс. рублей;

2019 год- 7163,225 тыс. рублей;

2020 год- 7163,225 тыс. рублей;

2021 год – 7163,225 тыс. рублей;

2022 год- 7163,225 тыс. рублей;

2023 год – 7163,225 тыс. рублей;

2024 год- 7163,225 тыс. рублей;

2025-2029 года – 7163,225 тыс. рублей.

Из них по источникам финансирования:

1) средства краевого бюджета, в том числе субсидии всего – 33305,80 тыс.

рублей, в том числе:

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 4163,225 тыс. рублей,

2019 год – 4163,225 тыс. рублей,

2020 год – 4163,225 тыс. рублей,

2021 год – 4163,225 тыс. рублей;

2022 год- 4163,225 тыс. рублей;

2023 год – 4163,225 тыс. рублей;

2024 год- 4163,225 тыс. рублей;

2025-2029 года – 4163,225 тыс. рублей.

2) средства бюджета поселения, всего –27000,0 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 3000,0 тыс. рублей;

2018 год – 3000,0 тыс. рублей;

2019 год- 3000,0 тыс. рублей;

2020 год- 3000,0 тыс. рублей;

2021 год – 3000,0 тыс. рублей;

2022 год- 3000,0 тыс. рублей;

2023 год – 3000,0 тыс. рублей;

2024 год- 3000,0 тыс. рублей;

2025-2029 года – 3000,0 тыс. рублей.

Оценка объемов и источников финансирования по видам объектов социальной инфраструктуры представлена в прилагаемом в Программе перечне мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района на 2017-2029 года.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА (УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПО КАЖДОМУ МЕРОПРИЯТИЮ И ПО КАЖДОМУ ВИДУ ОБЪКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ)

Таблица № 11. «Целевые индикаторы Программы»

| Объект социальной инфраструктуры | Цель/задача Программы | Срок ввода в эксплуатацию, года | Мощность, в том числе количество создаваемых рабочих мест | Технические решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |
| Строительство внешкольного учреждения в п. Северный | обеспечение потребности местами в количестве 27 мест | 2017-2029 | 27 мест/6 рабочих мест | индивидуальный проект |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| Реконструкция здания участковой амбулатории п. Северный | увеличение мощности по количеству коек | 2017-2029 | 34 коек/19 рабочих места | по техническому заданию |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |
| Строительство спортивного зала в п. Северный | обеспечение условий оказания услуг в области физической культуры и спорта | 2017-2029 | 879 м2 / 11 рабочих мест | по техническому заданию |

Технико-экономические и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района объектов, указанных в таблице № 11, учтены в таблицах №№ 4,6,8,10 Программы.

Финансовые показатели развития социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района объектов, указанных в таблице № 11, представлены приложении к Программе.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ, В ТОМ ЧИСЛЕ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ РАСЧЕТНОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА УСЛУГАМИ В ОБЛАСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, КУЛЬТУРЫ, В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

Успешная реализация Программы позволит:

1) создать количество мест в дошкольных образовательных учреждениях на 27 мест, достижение 100,0 % обеспеченности от нормативов;

2) увеличение количества коек в участковой амбулатории до 34 коек, достижение 100,0 % обеспеченности от нормативов;

3) строительство объекта физической культуры и массового спорта на 879 мест, для достижения 100,0 % обеспеченности от нормативов.

Успешная реализация эффективности мероприятий по реконструкции существующих объектов капитального строительства в области здравоохранения достигнет расчетного уровня обеспеченности населения Северного сельского поселения Павловского района услугами в вышеуказанных областях, в соответствии с НГП, указанные в таблице № 11 Программы. Оценка эффективности мероприятий Программы по обеспеченности местами в учреждениях социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района предусматривает следующие мероприятия:

Внесение изменений в Генеральный план:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии сельского поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо

функционирование, использование и доступность сайта Северного сельского поселения Павловского района http://sp-severnoe.ru.

Основными задачами по нормативному правовому и информационному обеспечению реализации мероприятий являются:

– реализация Генерального плана, внесение изменений в Генеральный план;

– разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

– внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории сельского поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

Приложение. Перечень мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Павловского района на 2017 - 2029 годы

Приложение

к программе

комплексного развития

социальной инфраструктуры

Северного сельского поселения Павловского района на 2017 – 2029 годы

| № | Наименование объекта, мероприятия | Технико-экономические параметры | Срок сдачи объекта, проведение мероприятия | Планируемые объемы финансирования, тысяч рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | краевой бюджет | местный бюджет |
| 1 | Объекты образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство внешкольного учреждения в п. Северный | 27 мест/6 рабочих мест | 2017-2029 | 20101,90 | 11101,9 | 9000,0 |
| 2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция здания участковой амбулатории п. Северный | 34 коек/19 рабочих места | 2017-2029 | 20101,90 | 11101,9 | 9000,0 |
| 3. Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство спортивного зала в п. Северный | 879 м2 / 11 рабочих мест | 2017-2029 | 20102,0 | 11102,0 | 9000,0 |